## 施工进度计划表
工区编号 | 工区名称 | 类型 | 计划开工 | 计划完工 | 计划方量(万m³) | 当前形象进度(%)
SK-CUT-01 | 上水库库盆开挖 | 开挖 | 2023-12 | 2027-06 | 286 | 74
GF-CUT-01 | 地下厂房系统洞室开挖 | 开挖 | 2024-06 | 2027-06 | 68 | 55
YS-CUT-01 | 引水隧洞开挖 | 开挖 | 2024-10 | 2028-02 | 72 | 48
XK-CUT-01 | 下水库库盆开挖 | 开挖 | 2024-04 | 2027-04 | 152 | 62
SK-FILL-01 | 上水库面板堆石坝填筑 | 填筑 | 2025-06 | 2029-12 | 318 | 58
XK-FILL-01 | 下水库主坝填筑 | 填筑 | 2024-10 | 2027-04 | 96 | 66
RD-FILL-01 | 道路路基填筑 | 填筑 | 2023-10 | 2025-08 | 58 | 100
GD-FILL-01 | 厂区场平回填 | 填筑 | 2024-02 | 2025-08 | 24 | 88